## LEEME
START AQUÍ — Resumen del Excel (todo en español)
• Este archivo coordina tareas (GANTT), rutina semanal (CHECKLIST), presupuesto (BUDGET), KPIs (KPI_TRACKER) y supuestos (ASSUMPTIONS).
• Siga el GANTT desde arriba; actualice CHECKLIST y KPI_TRACKER cada semana; registre gastos reales en BUDGET.
• Supuestos clave: MAX_PER_DAY, RPM, páginas/sesión, cron 01:30 UTC, 6 enlaces related.

## README
Sección | Notas
CÓMO USAR | Actualiza este archivo cada semana y compártelo para feedback.
Objetivo | Alcanzar USD 10.000/mes con 6 h/semana y costo inicial ≤ $40 (dominio).
Ritmo semanal | Contenido (2h), QA/Release (1.5h), SEO (1h), Métricas (1h), Mejora (0.5h).

## GANTT
ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Estado | Notas
1 | Descargar RedCalculadoras_V010.zip y descomprimir | Tú |  |  |  | No iniciado
2 | Crear repositorio GitHub público (sin README/.gitignore/licencia) | Tú |  |  |  | No iniciado
3 | Subir contenido del ZIP (no el ZIP) a GitHub (arrastrar y soltar) | Tú |  |  |  | No iniciado
4 | Habilitar GitHub Actions en el repositorio | Tú |  |  |  | No iniciado
5 | Crear cuenta Vercel y conectar con GitHub (repo seleccionado) | Tú |  |  |  | No iniciado
6 | Importar proyecto en Vercel (Framework: Astro, Node 20, build/output) | Tú |  |  |  | No iniciado
7 | Configurar variables en Vercel: SITE_URL temporal (.vercel.app) | Tú |  |  |  | No iniciado
8 | Primer Deploy y verificación de calculadoras de ejemplo | Tú |  |  |  | No iniciado
9 | Comprar dominio (.com) económico | Tú |  |  |  | No iniciado
10 | Añadir dominio en Vercel y copiar registros DNS | Tú |  |  |  | No iniciado
11 | Configurar DNS en el registrador (A 76.76.21.21, CNAME www) | Tú |  |  |  | No iniciado
12 | Verificar propagación y SSL (candado) en Vercel | Tú |  |  |  | No iniciado
13 | Actualizar SITE_URL en Vercel al dominio y redeploy | Tú |  |  |  | No iniciado
14 | Crear Deploy Hook (Production) en Vercel y copiar URL | Tú |  |  |  | No iniciado
15 | Agregar Secrets en GitHub: VERCEL_DEPLOY_HOOK_URL, SITE_URL, MAX_PER_DAY=50 | Tú |  |  |  | No iniciado
16 | Ejecutar workflow manual “Nightly programmatic publish” | Tú |  |  |  | No iniciado
17 | Verificar logs: MDX generados, build OK, deploy hook 200, ping sitemaps OK | Tú |  |  |  | No iniciado
18 | Confirmar cron diario a las 01:30 UTC (ejecución automática) | Tú |  |  |  | No iniciado
19 | Crear Cloudflare Web Analytics y obtener token | Tú |  |  |  | No iniciado
20 | Añadir VITE_CF_ANALYTICS_TOKEN en Vercel y redeploy | Tú |  |  |  | No iniciado
21 | Crear propiedad en Google Search Console y verificar dominio | Tú |  |  |  | No iniciado
22 | Enviar sitemap-index.xml en Search Console | Tú |  |  |  | No iniciado
23 | Revisar páginas Privacy / Disclaimer (presentes en /public) | Tú |  |  |  | No iniciado
24 | Solicitar Google AdSense (tras ≥100–300 páginas indexadas) | Tú |  |  |  | No iniciado
25 | Añadir VITE_ADSENSE_CLIENT y actualizar /public/ads.txt con pub-id | Tú |  |  |  | No iniciado
26 | Añadir 150–300 filas nuevas a data/calculators.json (semana 1) | Tú |  |  |  | No iniciado
27 | QA de 3 calculadoras nuevas (semana 1) | Tú |  |  |  | No iniciado
28 | Revisar Search Console: cobertura y errores (semana 1) | Tú |  |  |  | No iniciado
29 | Registrar métricas en PLAN_OPERATIVO.xlsx (semana 1) | Tú |  |  |  | No iniciado
30 | Mejorar FAQs/related en clúster con mejor rendimiento (semana 1) | Tú |  |  |  | No iniciado
31 | Mantener MAX_PER_DAY=40–60 las primeras 4–8 semanas | Tú |  |  |  | No iniciado
32 | Si indexación >60–70% sostenida, subir a MAX_PER_DAY=80–100 | Tú |  |  |  | No iniciado
33 | Duplicar clúster con mejor RPM/CTR (recurrente) | Tú |  |  |  | No iniciado
34 | Backups semanales del repo (tag o release) | Tú |  |  |  | No iniciado
35 | Revisión de accesibilidad (labels, focus, aria-live) | Tú |  |  |  | No iniciado
36 | Optimizar Core Web Vitals (lazy-load, imágenes, JS mínimo) | Tú |  |  |  | No iniciado

## CHECKLIST
Semana (ISO) | Rango de fechas | Bloque | Tarea | Objetivo | Real | Hecho (✓/✗) | Tiempo (h) | Notas
2025-W33 |  | Contenido | Añadir filas a calculators.json | 200 |  |  | 1.8
2025-W33 |  | QA | Revisar 3 calculadoras nuevas | 3 |  |  | 0.7
2025-W33 |  | SEO | Revisar cobertura y enlaces internos |  |  |  | 0.7
2025-W33 |  | Métricas | Cloudflare + (Ads) RPM |  |  |  | 0.6
2025-W33 |  | Mejora | Ampliar clúster top CTR/RPM |  |  |  | 0.3
2025-W33 |  | Contenido | Añadir filas a calculators.json | 200 |  |  | 1.8
2025-W33 |  | QA | Revisar 3 calculadoras nuevas | 3 |  |  | 0.7
2025-W33 |  | SEO | Revisar cobertura y enlaces internos |  |  |  | 0.7
2025-W33 |  | Métricas | Cloudflare + (Ads) RPM |  |  |  | 0.6
2025-W33 |  | Mejora | Ampliar clúster top CTR/RPM |  |  |  | 0.3
2025-W33 |  | Contenido | Añadir filas a calculators.json | 200 |  |  | 1.8
2025-W33 |  | QA | Revisar 3 calculadoras nuevas | 3 |  |  | 0.7
2025-W33 |  | SEO | Revisar cobertura y enlaces internos |  |  |  | 0.7
2025-W33 |  | Métricas | Cloudflare + (Ads) RPM |  |  |  | 0.6
2025-W33 |  | Mejora | Ampliar clúster top CTR/RPM |  |  |  | 0.3
2025-W33 |  | Contenido | Añadir filas a calculators.json | 200 |  |  | 1.8
2025-W33 |  | QA | Revisar 3 calculadoras nuevas | 3 |  |  | 0.7
2025-W33 |  | SEO | Revisar cobertura y enlaces internos |  |  |  | 0.7
2025-W33 |  | Métricas | Cloudflare + (Ads) RPM |  |  |  | 0.6
2025-W33 |  | Mejora | Ampliar clúster top CTR/RPM |  |  |  | 0.3

## BUDGET
Ítem | Tipo (Único/Mensual) | Plan (USD) | Real (USD) | Variación (USD) | Notas
Dominio (.com) | Único | 12
Créditos IA (mínimo) | Mensual | 5
Hosting (Vercel Free) | Mensual | 0

## ASSUMPTIONS
Clave | Valor | Notas
MAX_PER_DAY (inicio) | 50 | Mantener 4–8 semanas
MAX_PER_DAY (escala) | 80–100 | Si indexación ≥60–70% sostenida
Target RPM (Ads) | 10–15 | Conservador al inicio
Target Pages/Session | 1.3–1.6
Target CTR (SERP) | 2–3% | Search Console
Clusters prioridad | Finance & Loans; Business; Conversions | Expandir los top
Sin soporte | true | Regla del proyecto
Disclaimer | Educational information, not professional advice. | Texto del sitio
Cron (UTC) | 30 1 * * * | 01:30 UTC
Interlinking related | 6 | No self-links

## REVENUE
Mes | PágPublicadas_Acum | TasaIndexacion | VisitasPorPagMes | AdsRPM | Aff_eRPM | PágIndexadas_Est | PV_Est | Ingresos_Ads | Ingresos_Aff | Ingresos_Total
2025-09 | 1500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 750 | 37500 | 450 | 112.5 | 562.5
2025-10 | 3000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 1500 | 75000 | 900 | 225 | 1125
2025-11 | 4500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 2250 | 112500 | 1350 | 337.5 | 1687.5
2025-12 | 6000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 3000 | 150000 | 1800 | 450 | 2250
2026-01 | 7500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 3750 | 187500 | 2250 | 562.5 | 2812.5
2026-02 | 9000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 4500 | 225000 | 2700 | 675 | 3375
2026-03 | 10500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 5250 | 262500 | 3150 | 787.5 | 3937.5
2026-04 | 12000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 6000 | 300000 | 3600 | 900 | 4500
2026-05 | 13500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 6750 | 337500 | 4050 | 1012.5 | 5062.5
2026-06 | 15000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 7500 | 375000 | 4500 | 1125 | 5625
2026-07 | 16500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 8250 | 412500 | 4950 | 1237.5 | 6187.5
2026-08 | 18000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 9000 | 450000 | 5400 | 1350 | 6750

## KPI_TRACKER
Semana (ISO) | Páginas nuevas | Total páginas online | Páginas indexadas | % indexación | Sesiones | Pageviews | Páginas/sesión | RPM (Ads) | Ingresos Ads (USD) | eRPM Afiliados | Ingresos Afiliados (USD) | Ingresos Totales (USD)
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33
2025-W33