## INSTRUCCIONES
Sección | Detalle
Propósito | Gestionar toda la operación del proyecto (6 h/semana) sin dispersión.
Qué incluye este Excel | GANTT (plan a nivel de tareas), CHECKLIST (rutina semanal), BUDGET (costos), KPI_TRACKER (métricas), ASSUMPTIONS (supuestos)
Cómo usarlo cada semana | Abre este archivo 1 vez/semana. Actualiza CHECKLIST y KPI_TRACKER. Si algo no está aquí, no lo haces.
Regla de oro | Todo el trabajo debe estar reflejado en este Excel. Este documento es la única fuente de verdad.
Contacto / Notas | Comparte este archivo conmigo para feedback y ajustes.

## GANTT
ID | Task | Owner | Start | End | Duration(days) | Status | Notes
1 | Descargar RedCalculadoras_V016.zip y descomprimir |  |  |  |  | Not started
2 | Crear repositorio GitHub público (sin README/.gitignore/licencia) |  |  |  |  | Not started
3 | Subir contenido del ZIP (no el ZIP) con 'Upload files' |  |  |  |  | Not started
4 | Habilitar GitHub Actions en el repositorio |  |  |  |  | Not started
5 | Crear cuenta Vercel y conectar con GitHub (repo seleccionado) |  |  |  |  | Not started
6 | Importar proyecto en Vercel (Framework: Astro, Node 20, build/output) |  |  |  |  | Not started
7 | Configurar variables Vercel: SITE_URL (temporal .vercel.app) |  |  |  |  | Not started
8 | Primer Deploy y verificación de páginas de ejemplo |  |  |  |  | Not started
9 | Comprar dominio económico (.com) |  |  |  |  | Not started
10 | Añadir dominio en Vercel y copiar registros DNS |  |  |  |  | Not started
11 | Configurar DNS en el registrador (A 76.76.21.21, CNAME www) |  |  |  |  | Not started
12 | Verificar propagación y SSL (candado) en Vercel |  |  |  |  | Not started
13 | Actualizar SITE_URL en Vercel al dominio y redeploy |  |  |  |  | Not started
14 | Crear Deploy Hook (Production) en Vercel y copiar URL |  |  |  |  | Not started
15 | Agregar Secrets en GitHub: VERCEL_DEPLOY_HOOK_URL, SITE_URL, MAX_PER_DAY=50 |  |  |  |  | Not started
16 | Ejecutar workflow manual 'Nightly programmatic publish' |  |  |  |  | Not started
17 | Verificar logs: generación MDX, build OK, deploy hook 200, ping sitemaps OK |  |  |  |  | Not started
18 | Confirmar cron diario 01:30 UTC (ejecución automática) |  |  |  |  | Not started
19 | Crear Cloudflare Web Analytics y obtener token |  |  |  |  | Not started
20 | Añadir VITE_CF_ANALYTICS_TOKEN en Vercel y redeploy |  |  |  |  | Not started
21 | Crear propiedad en Google Search Console y verificar dominio |  |  |  |  | Not started
22 | Subir sitemap a Search Console (sitemap-index.xml) |  |  |  |  | Not started
23 | Revisar páginas Privacy / Disclaimer (presentes en /privacy y /disclaimer) |  |  |  |  | Not started
24 | Solicitar Google AdSense (tras ≥100–300 páginas indexadas) |  |  |  |  | Not started
25 | Añadir VITE_ADSENSE_CLIENT en Vercel tras aprobación |  |  |  |  | Not started
26 | Actualizar /public/ads.txt con pub-id y redeploy |  |  |  |  | Not started
27 | Añadir 150–300 filas nuevas a data/calculators.json (semana 1) |  |  |  |  | Not started
28 | QA de 3 calculadoras nuevas (semana 1) |  |  |  |  | Not started
29 | Revisar Search Console: cobertura y errores (semana 1) |  |  |  |  | Not started
30 | Registrar métricas en PLAN_OPERATIVO.xlsx (semana 1) |  |  |  |  | Not started
31 | Mejorar FAQs/related en top clúster (semana 1) |  |  |  |  | Not started
32 | Mantener MAX_PER_DAY=40–60 (semanas 1–8) |  |  |  |  | Not started
33 | Si indexación >60–70% sostenida, subir MAX_PER_DAY a 80–100 |  |  |  |  | Not started
34 | Duplicar clúster con mejor RPM/CTR (recurrente) |  |  |  |  | Not started
35 | Backups semanales del repo (tag o release) |  |  |  |  | Not started
36 | Revisión de accesibilidad básica (labels, focus, aria-live) |  |  |  |  | Not started
37 | Optimización Core Web Vitals (lazy-load, imágenes, JS mínimo) |  |  |  |  | Not started

## CHECKLIST
Week | Date range | Block | Task | Target | Actual | Done | Time spent (h) | Notes
2025-W34 | 2025-08-18 → 2025-08-24 | Contenido | Añadir 200 filas a data/calculators.json | 200
2025-W34 | 2025-08-18 → 2025-08-24 | QA | Revisar 3 calculadoras nuevas (función + SEO) | 3
2025-W34 | 2025-08-18 → 2025-08-24 | SEO | Search Console: cobertura + enlaces internos
2025-W34 | 2025-08-18 → 2025-08-24 | Métricas | Cloudflare sesiones/PV; si hay Ads, RPM
2025-W34 | 2025-08-18 → 2025-08-24 | Mejora | Expandir mejor clúster por CTR/RPM

## BUDGET
Item | Type | Planned USD | Actual USD | Variance | Notes
Dominio anual (.com) | One-off | 12
Cloudflare Web Analytics | Monthly | 0
OpenAI (opcional) | Monthly | 0 |  |  | Usar sólo si decides IA
Créditos Vercel (plan Hobby) | Monthly | 0

## KPI_TRACKER
Week | New pages published | Total pages live | Indexed pages | Indexation rate | Sessions | Pageviews | Pages/session | RPM | Revenue (Ads) | eRPM (Aff) | Revenue (Aff) | Revenue (Total)
2025-W34

## ASSUMPTIONS
Clave | Valor
MAX_PER_DAY (inicio) | 50
MAX_PER_DAY (escala) | 80–100 (si indexación >60–70%)
Target RPM (Ads) | 10–15
Target Pages/Session | 1.3–1.6
Target CTR (SERP) | 2–3%
Clusters priority | Finance & Loans, Business, Conversions
Sin soporte | true
Disclaimer (texto corto) | Educational information, not professional advice.
Versión ZIP | V016